## MoM
Minutes of Meeting
Requirement Gathering RS PURI BUNDA
Bathc 2
Author : Muhamad Hafidz | Hari,Tanggal : Sabtu 12 mei 2018 - Minggu 13 Mei 2018
Requirement Gathering | Waktu : 09.00 WIB - Selesai
Tempat : RS Puri Bunda
Agenda :
Requeirement Gathering Batch 2
Peserta Requirement Gathering :
RS Puri Bunda |  | PT JDI
I Ketut Yoga Sedana S Kep Ners (IGD) |  | Hadian Rahmat
Yohanes Agung Kristianto Amd Kep (OK) |  | Muhamad Hafidz
Pramusinta SE (Keuangan)
Yulfatul Muniroh Amd Rad (Radiologi)
Nur Jannah AMD an Kes (Labolatorium)
Puspita Dewi Ekasari S Kom (Staf IT)
Rianto S. Kom ( Manager Administrasi Umum & Keuangan)
Pembahasan Batch 2
1. Penambahan 2 Fitur di Pendaftaran IGD ( Reservasi IGD dan Optional Dokter)
2. Penambahan 6 Fitur di Instalasi Gawat Darurat yaitu (Periksa Pasien, Kirim Rawat Inap, Kirim OK, Kirim VK, Kirim Penunjang, dan Pulangkan Pasien)
3. Penambahan 2 Report ( Report Rujukan dan Report IGD)
4. Penambahan Status Jumlah Ketersediaan Kamar
5. Penambahan Rencana Tindakan Operasi
6. Penambahan 3 fitur di Labolatorium (Master Data, Periksa Pasien, Report)
7. Penambahan 7 Fitur di Kasir (Bayar, Template, Print, Report, Log User, Master Data)
8. Penambahan 5 Fitur di Radiologi (Master Data, Pendaftaran, Pemeriksaan, Print, Report)
9. Penambahan 8 Fitur di Kamar Operasi ( Template, Recovery Room, Daftar List Operasi, Pemeriksaan, Kririm ke Rawat inap, Tarif kelas Operasi, Report dan Notifikasi
10. Permintaan Penambahan Fitur di BATCH 1 :
1. Menu Pendaftaran (Penambahan Persentase Pendaftaran dan metode pembayaran, perubahan optional data pasien dan status pasien
2. Menu Rekam Medis (Perubahan Judul Report dan penambahan report laporan Dinkes)
3. Master Data (Master Data Imunisasi, Integrasi Data Karyawan dengan User Role, Role Master Group)
RS Puri Bunda |  | PT Jaya Data Informatika
I Ketut Yoga Sedana S Kep Ners (IGD) |  | Hadian Rahmat
Yohanes Agung Kristianto Amd Kep (OK) |  | Muhamad Hafidz
Pramusinta SE (Keuangan)
Yulfatul Muniroh Amd Rad (Radiologi)
Nur Jannah AMD an Kes (Labolatorium)
Puspita Dewi Ekasari S Kom (Staf IT)
Rianto S. Kom ( Manager Administrasi Umum & Keuangan)

## Sheet2
HASIL DRM MEETING BATCH 2 TANGGAL 23 September 2019
BATCH | NO | MODUL | MENU | FUNCTION | Pertanyaan (darmawan)
BATCH 1 | 1 | POLI | PEMERIKSAAN POLI | Data KSPR Seperti Data Pasien Pendaftaran, nilainya bisa Muncul Ketika Pasien yang sudah pernah datang dan bisa diedit dan disimpan ke database |  | tambahkan data history kspr ke pasien view saat periksa dan bisa di edit
|  | LAPORAN | LAPORAN RM | Data Laporan Untuk RM Tidak Muncul |  | JS Error : issue fixed
|  | POLI | DIAGNOSA POLI | Ada Pembatas input untuk tinggi badan : 0 - 2 M; Berat Badan (BB) : 0 - 200 cm;Sistole : 60 - 220; distole : 40 - 120 |  | done
BATCH 2 | 1 | GENERAL | GENERAL | Ada notifikasi untuk unit yang dituju kecuali pendaftaran. Untuk pendaftaran notifikasi ke unit yang dituju plus RM | notifikasi berupa apa ?
Untuk Rawat Jalan dan Rawat Inap, Reservasi dibuat beda tapi pendaftaran sama. Jika pasien mendaftar dari reservasi rawat inap akan muncul instalasi tujuan rawat inap jika tidak dari reservasi rawat inap maka tidak muncul
IGD,Poli, dan Rawat inap bisa membaca (read only) hasil di penunjang dan bisa print hasil di PC Mereka
History Pasien Bisa dilihat Di Poli, IGD, Rawat Inap
Untuk Tindakan Di semua unit bisa lebih dari 1 kali tindakan
Untuk Tindakan di Poli, IGD, Rawat Inap jika tindakan lebih dari 1 kali maka akan muncul notifikasi yang memberi peringatan bahwa tindakan dilakukan lebih dari 1 kali
Untuk Semua Laporan yang memiliki Export ke Excel ada tombol untuk export ke PDF. Export ke excel hanya bisa dilakukan oleh Account tertentu yang memiliki authentikasi. Sementara export ke PDF bisa dilakukan oleh account yang memiliki akses ke laporan tersebut
Untuk Rawat inap dan IGD, OK,HCU,Patologi Bayi,Ruang Isolasi,di menu rujukannya ada pilihan menggunakan ambulance / tidak dan masuk di kasir
Untuk Pasien Bayi < 5 Tahun. Sistole dan distole bisa 0 nilainya untuk semua menu assestment di semua unit
Untuk Tindakan Menu Periksa Pasien di semua unit untuk BHP dan obatnya itu bisa ditambah atau dikurangi baik jumlah BHP dan obatnya dan ataupun nama BHP dan Obatnya Bisa dikurangi atau di tambah
Untuk BHP dan Obat distok yang diinput di menu tindakan itu mengambil stok Inventory Unit di modul Inventory tidak mengambil dari farmasi. Karena statusnya farmasi sudah menjual ke unit
| 2 | DASHBOARD | DASHBOARD BAGIAN ATAS | Dashboard untuk rawat inap pasien ditambahkan informasi mengenai jumlah kamar kosong per kelas antara lain VIP,KELAS 1,KELAS 2, KELAS 3, BAYI PARTHOLOGI, HCU, KAMAR ISOLASI dan bisa dilihat oleh semua unit di rumah sakit
| 3 | PENDAFTARAN | RESERVASI IGD | untuk menu pendaftaran IGD ditaruh di Modul IGD
|  |  |  | ada link dari pendaftaran IGD ke Reservasi di TPP. Sehingga ketika pasien sudah di terima di reservasi IGD data akan masuk ke Reservasi TPP | Poin ini kurang jelas, bisa tolong lebih detail?
|  |  |  | Ada form Reservasi Rawat inap yang dibuat di igd untuk permintaan Rawat inap dari IGD | Poin ini kurang jelas, bisa tolong lebih detail?
|  |  |  | Form Reservasi rawat inap ada di tab baru menu reservasi IGD | Poin ini kurang jelas, bisa tolong lebih detail?
sebelum ada reservasi IGD maka tombol kirim ke rawat inap, OK,VK, di disable dan otomatis enable setelah verifikasi dan di daftarkan di TPP
|  |  |  | Untuk Form Mengirim ke rawat inap diganti ke Form Permintaan Rawat inap (ditaruh di tab reservasi IGD) | Done
|  |  | PENDAFTARAN RAWAT JALAN | Untuk menu print stiker dan form pendaftaran ada nama admisi dari user login untuk bagian nama admisi di bagian bawah form
Ada menu pilihan jenis kegawatan yang diisi di reservasi IGD yaitu : bedah,non bedah, obgyn,
|  |  | PENDAFTARAN RAWAT INAP | ketika pasien terdaftar di TPP Rawat inap maka rawat inap akan mengeprint stiker ukuran 6 x 4 dan juga form Pasien
Pendaftaran Rawat inap untuk pasien BPJS Akan menginputkan kelas dari pasien BPJS
|  | IGD | FORM PENGIRIMAN DARI IGD KE OK,VK,PENUNJANG | Untuk Jenis Operasi DI VK DAN OK diganti menjadi Jenis Tindakan
Untuk jam operasi diganti menjadi Jam Rencana Tindakan
Untuk Form Kirim Ke Penunjang DPJP diganti dengan DPJP IGD
Untuk Form ke penunjang ada info permintaan pemeriksaan yang akan dilakukan di penunjang. Untuk form ke penunjang dinamais dan dalam bentuk check list dan ketika ditambah jenis pemeriksannya maka listnya juga bertambah
|  |  | FORM PULANGKAN PASIEN | Form Pulangkan Pasien sesuai dengan ringkasan pulang puri bunda. Ada tambahan untuk tanda vital pada form pulangkan pasien yaitu TD (Tekanan Darah) :, N (Nadi) :, RR (Respitory): S (Suhu):
Ada kolom diagnosis akhir yang defaultnya sama dengan diagnosis awal. Bisa diedit dan disave.
|  |  | LAPORAN IGD | Ada chart table summary yang isinya bulan, Ditolak, Diterima
Untuk Report IGD ada tambahan dokter pemeriksa tindakan
report jumlah pasien per hari untuk IGD
Untuk Report tindakan bisa diperoleh per hari / per bulan
User Di Tab Tindakan by Login ID
|  |  | RIWAYAT PASIEN | Untuk Riwayat pasien bisa diklik maka akan muncul detail, tindakan, diagnosa, obat, dokter pemeriksa,baik di poli, IGD maupun di rawat inap
| 4 | MASTER DATA | TARIF | Untuk komponen tarif itu ada 1. Opp 1 2. OPP 2. 3 Opp 3. 4. Asisten 5. instrumen 6. on loop 7. Dokter anastesi. 8. Assiten Anastesi. 9. Bidan. 10. Dokter Anak. 11. Sewa Ruang 12. Insentif karyawan 13. Rumah Sakit 14. Sewa Alat 15 BHP. 16 Insentif Bersama 17. Insentif Management 18. Obat
ada 4 Tarif Di Tarif Tindakan : BPJS -Cyto, BPJS Non Cyto, Umum Cyto, Umum non cyto
Untuk Komponen tarif ada flag DP (Uang Muka)/ No DP
Ada tambahan 2 master data yaitu master data rujuk yang isinya alasan id untuk rujuk dan alasan rujuk dan master data penundaan yang isinya id untuk penundaan dan alasan penundaan
| 5 | LABOLATORIUM | PEMERIKSAAAN LABOLATORIUM | Untuk Lab ada Harga BPJS
Untuk lab belum ada form cetak untuk isiannya
Untuk lab jenis paketnya akan muncul sesuai dengan form kirim ke penunjangnya
Untuk lab ada button tambah pemeriksaan. Jika pasien BPJS ingin tambahan pemeriksaan diluar yang ditanggung BPJS dan akan dibayar pribadi di kasir
untuk pembayaran sesuai dengan pada saat pendaftaran kecuali ada tambahan pemeriksaan
untuk kolom hasil diterima itu diganti dengan waktu pemeriksaan selesai adalah waktu ketika dokter lab selesai mengisi hasil laporan pemeriksaan lab . Ketika tombol save ditekan maka otomatis waktu hasil diterima akan muncul
ketika dokter labolatorium menyimpakn hasil pemeriksaan dan waktu pelayanan lebih dari 60 menit maka akan muncul pop up box yang diinputkan alasan pemeriksaan lebih dari 60 menit. Pop up tidak akan bisa diclose sebeluma alasan diisi
Untuk Laporan Pemeriksaan Labolatorium ada 5 bagian : 1. Jenis Pemeriksaan, Hasil, Nilai Rujukan Satuan Metode. Untuk nilai rujukan ada master data 4 nilai rujukan yaitu Laki laki, Perempuan, Dewasa, Anak Anak, Bayi. Dan juga jenis cairan yang digunakan. jenis cairan yang digunakan. jenis cairan akan bisa membuat nilai rujukan menjadi naik atau turun
|  |  | LAPORAN LABOLATORIUM | untuk labolatorium bebeapa paket laporannya bisa dijadikan 1 asalkan muat jika tidak muat dibuat 2 | 1 dan 2 apa ya maksudnya? Lembar ?
Untuk hasil lab reportnya akan muncul nama user login sebagai penanggung jawab
Untuk User Login akan dimasukkan ke insentif Asisten
Rata - rata waktu untuk pelayanan ( waktu average pelayanan)
| 6 | KASIR | KASIR | Untuk Rawat Jalan dan IGD check list tanpa obat akan dibuat di kasir. Check list tanpa lab dan tanpa obat sehingga ketika di klik dua button itu baru pasien bisa bayar di kasir | Poin ini kurang jelas, bisa tolong lebih detail?
Untuk kasir ketika rawat inap/ IGD/Penunjang belum diselesaikan maka kasir bisa melihat jumlah biaya real time pasien. Tapi pasien tidak bisa membayar
Untuk farmasi yaitu menu obat ada menu tambahan bagi pasien BPJS yang ingin menambah obat yang tidak tercover BPJS. Obat yang dibeli dengan menu tambahan tersebut otomatis akan membayar dengan pribadi di kasir
Untuk kwitansi Berbeda hanya berlaku bagi pembayaran BPJS sementara untuk Non BPJS walaupun dibayar dengan beberapa jenis pembayaran tetap 1 kwitansi
Untuk menu pilih pembayaran maka akan sama sesuai dengan pendaftaran. Dipendaftaran pasien akan memilih cara pembayaran ( Pribadi/BPJS/Asuransi). Kemudian untuk menu pembayaran Non BPJS akan ada 3 manu yaitu tunai, EDC,Asuransi. Ketika pasien di pendaftaran memilih menu BPJS maka di kasir akan ada 4 jenis pembayaran yatitu BPJS, Tunai,EDC,Asuransi
Secara default pasien ketika memilih pembayaran tunai maka semua tagihan akan masuk ke pembayaran tunai dan secara default pasien BPJS maka semua tagihan akan masuk ke BPJS dan tambahan pemeriksaan akan masuk tunai
Ketika user memasukkan jumlah pembayaran dan jenis pembayaran, ketika jumlah pembayaran tidak sama dengan total yang harus dibayarkan maka akan muncul warning di kasir dan kasir tidak bisa melanjutkan pembayaran
| 7 |  |  | Untuk Diskon Dikasir itu diskonnya per item
Untuk Kasir tindakan bisa lebih dari 1 tindakan yang sama
Ada tambahan Filter di Kasir Rawat Inap / Rawat Jalan/IGD Berdasarkan Nama, Nomer RM, Dokter, Kamar, Kelas, Nomer Registrasi, Alamat
Untuk menu transaksi pembayaran berdasarkan user login untuk fillter bank ditambah all. Kemudian jika user tidak melakukan filter tapi menekan tombol all semua maka di reportnya akan ada summary untuk cara pembayaran Tunai :…., EDC Bank A :……… Bank B :..............
Ada Tombol Closing Di Menu utama kasir. Ketika tombol ini ditekan makan akan muncul pop up box yang menanyakan apakah user mau closing. Jika ditekan yes maka akan muncul menu transaksi pembayaran berdasarkan user login
Untuk Transaksi pembayaran berdasarkan user login ada flag closing. Ketika transaksi itu ditekan maka otomatis transakisi itu di close. Ketika flag transaksi belum ditekan makan transaksi belum close
Ada Menu Edit Untuk Setiap transaksi yang bisa dilakukan hanya oleh supervisor. Ketika tombol ini ditekan maka akan masuk ke menu pembayaran revisi dimana di menu itu terdapat detail kasir pembayaran dan supervisor bisa mengedit menu pembayaran tersebut untuk tindakan, obat, lab, radiologi, rawat jalan rawat inap.
Jika pasien sudah melakukan pemeriksaan tapi belum melakukan pembayaran / Belum diclose di kasir maka ketika pasien tersebut mendaftar ulang di pendaftaran akan muncul warning yang menyatakan bahwa pasien tersebut masih belum memiliki tagihan yang belum dibayarkan di kasir. KTP akan digunakan sebagai ID pasien tersebut.
Ada menu di kasir untuk pembayaran berdasarkan cicilan. Menu yang disediakan adalah total tagihan, pembayaran cicilan dan sisa tagihan.
Ada Menu DP ( Uang Muka) di tab baru kasir yang isinnya pasien yang akan membayarkan DP di kasir. Trigger dari DP ini adalah pasien umum yang memiliki tindakan yang dibuat di unit yang memiliki Komponen tarif DP. Maka pasien tersebut akan muncul di tab DP. Isi form DP Tersebut adalah Nomer RM, Nomer Registrasi, Nama Pasien (Data Pasien) dan Jumlah DP yang dimasukkan dan tombol Print Kwitansi DP. Ketika Jumlah DP sudah Tersimpan maka akan muncul di menu pembayaran kasir sebagai DP yang akan mengurangi total pembayaran di kasir. Jika Kasir Sudah menyelesaikan Transaksi pembayaran maka DP tersebut akan tersimpan dan tidak muncul kembali.
Untuk Form Pembayaran Berdasarkan User Login untuk kelompok/kategori terdiri dari 2 yaitu rawat jalan dan rawat inap. Untuk tindakan/poli dihapus dan diganti dengan total tagihan, DP, Pengembalian,. Untuk Total Biaya diganti menjadi total Penerimaan.
Untuk Kasir ada 2 yaitu kasir rawat inap dan rawat jalan
Untuk Pasien dengan Pembayaran 2 Jenis Asuransi maka di kasir pada saat menu untuk pembayaran per item akan ada muncul box plaffom dari asuransi pertama dan sisa pembayaran yang akan di bayarkan oleh asuransi ke 2
Untuk Tampilan kelompok Kasir Akan ada 16 kelompok Pembayaran kasir yang sesuai dengan format pembayaran BPJS jika ada tindakan yang masuk kelompok itu maka akan muncul di kasir dan detail tindakan / Jasa Tersebut. Semua tindakan akan di mapping ke dalam 16 kelompok tindakan tersebut. jika tidak ada tindakan yang dilakukan dalam kelompok tindakan itu di unit maka kelompok tindakan tidak perlu ditampilkan di kasir. hanya kelompok tindakan dari tindakan yang dilakukan oleh pasien yang muncul di kasir
16 kelompok tindakan itu antara lain :1. Prosedur Non Bedah 2. Tenaga Ahli 3. Radiologi 4. Rehabilitasi 5. Obat 6. Sewa Alat 7. Prosedur Bedah 8. Keperawatan 9. Labolatorium 10. Kamar/Akomodasi 11. Alkes 12.Konsultasi 13. Penunjang 14. Pelayanan Darah 15. Rawat intensif 16. BMHP
Untuk Transaksi BPJS ada 2 jenis status yaitu : administrasi selesai belum dibayar dan Administrasi selesai sudah dibayar.
Ada Menu untuk Vaksin di kasir pembayaran (semua Kasir) yang isinya input nama vaksin dan harga vaksin yang otomatis muncul. Datanya diambil dari master data obat.
Untuk Report Per Bank ( Mock Up 37) untuk menu cara pembayaran itu diatas menu pilih bank ada menu export pdf
Untuk Menu cara pembayaran di kasir (semua kasir) ditambah cara pembayaran transfer
Untuk menu pembayaran kasir menggunakan EDC (Electronic Debet Card) selain memasukkan nomer kartu ada menu memasukkan nomer Batch yang isinya 6 digit
Untuk pasien yang sudah melakukan pemeriksaan tapi tidak bisa membayar maka ada tombol closing administrasi dimana secara administrasi pasien sudah dipulangkan tapi masih memiliki hutang karena belum bayar. Pasien ini akan masuk ke menu piutang kasir dan ada menu untuk bayar. ketika pasien berada yang di piutang kasir ini mendaftar di pendafaran maka akan muncul info bahwa ada tunggakan pembayaran yang harus dibayarkan berdasarkan dari nomer ktp idnya
Untuk pasien yang sudah melakukan pemeriksaan tapi pembayaran menggunakan cicilan maka ada tombol closing administrasi dimana secara adminstrasi pasien sudah dipulangkan tapi masih memiliki hutang karena pembayaran cicilan. Pasien ini akan masuk ke manu piutang kasir dan ada menu untuk bayar cicilan yang isinya jumlah piutang pembayaran cicilan dan sisa piutang. ketika pasien yang berada di piutang kasir ini mendaftar di pembayaran maka akan muncul info bahwa ada tunggakan pembayaran yang harus dibayarkan berdasarkan dari nomer KTP IDnya
Kedua Menu diatas (yang belum bayar dan bayar menggunakan cicilan ) akan masuk ke akun Piutang RS
Untuk Radiologi Upload Foto, Fotonya disimpan di satu tempat di luar server (Data Center) sementara untuk link ke data centernya ditaruh di server
Ada menu hasil pemeriksaan dalam bentuk box sebelum detail kesimpulan
untuk foto upload di taruh di bawah kesimpulan
untuk hasil radiologi akan ada nama user login/radiograph pada hasil pemeriksaan
ada menu cyto / tidak pada radiologi
untuk semua yang ada tidakan ada defauult BHP dan obat untuk tindakan dan bisa diedit
| 8 | OK | OK | Menu Sebelum operasi ada plan tindakan , plan operasi, asal pasien (IGD, KABER, RAWAT INAP, HCU, PATHOLOGI ANAK), detail rawat pemeriksaan, history pasien, DPJP
Untuk RM dibuatkan jadi button sehingga ketika di klik akan muncul history pasien
nama dokter itu diganti menjadi dokter operator dan ada 3 dokter operator. Dokter operator 1,2,3
untuk instrumen tidak menggunakan asisten. Asisten instrumen diganti menjadi instrumen.
Khusus asisten bedah, instrumen dan on loop ada tambahan status dalam dan luar (dalam berarti dokter dalam RS kalau luar berarti dokter dari luar RS)
Untuk Perawat Bayi diganti namanya menjadi bidan
Untuk tindakan dan diagnosa ada mapping ke ICD 9 dan ICD 10 dan juga BHP Yang digunakan
Untuk tindakan diOK ada mock up BHP Sama seperti IGD
Untuk Menu Sebelum Operasi tomol "periksa" di ganti namanya menjadi " Menu Tindakan"
Status Pasien di menu utama tidak akan hilang kecuali pasien di transfer dari OK ke Unit lain ( Kamar, HCU, Ruang Isolasi, Ruang Bayi Pathologi, Ruang VK, ) atau rujuk ke RS Lain
Ada Menu pengisian actual waktu operasi dan jika waktunya lebih cepat atau lambat minimal 15 menit dari waktu plan operasi maka ada muncul box yang harus diisi oleh yang memberikan alasan keterlambatan jam operasi
ketika pasien ditransfer/rujuk dari ok maka akan muncul pop up menu form transfer yang sama ketika pasien dari IGD ke Rawat inap. Form yang sama akan dimuncul setiap kali pasien di transfer antar unit yang isinya assetment, tindakan,diagnosa background
ketika waktu plan operasi tidak sama dengan actual operasi maka akan muncul pop up alasan penundaan yang muncul dari master data penundaan dan keterangan disebelahnya.
untuk alergi sistem akan membaca data terakhir sebelum berubah. Dan jika data diupdate di unit manapun maka data itu menjadi history alergi
diagnosa setelah operasi dihilangkan diganti dengan 4 tab baru yaitu laporan anastesi, intruksi pasca anastesi, laporan operasi lembar observasi
Untuk pasien rujuk ketika tombol rujuk ditekan akan mengisi form rujukan sebelum dirujuk.
|  |  | LAPORAN OK | Untuk monitor Mockup 54 list pasien operasi ada jam rencana operasi untuk data ruang kamar adalah ruang kamar rawat inapnya
Untuk nama Px daam kurung Nomer RM
| 9 | GIZI | GIZI | Gizi membaca semua rawat inap
Gizi menampilkan semua daftar pasien termasuk ruangan
untuk tampilan menu utamanya ada data keterangan pasien seperti rawat inap (nama pasien, nomer rm, pembayaran, kamar) dan anda menu makan/tidak makan. Ketika klik makan maka akan muncul pilihan diet/ non diet. Jika dipilih non diet maka otomatis menu makanan akan menyesuaikan dengan menu makanan non diet yang telah diset sebelumnya. jika menu diet dipilih maka akan muncul nama diet dan menu makanan pagi,siang sore yang harus diisi selama 3 hari. jika habis maka menu diet harus diisi lagi selama 3 hari.
ada tombol pemberian makanan yang berisikan status pemberian makan pagi,siang,sore
ada menu tambahan makanan di schedule makanan. Jika pasien ingin menambah makanan untuk sesi makan berikutnya. Update makanan hanya bisa dilakukan 2 jam sebelum sesi makan selanjutnya
ada summary di tab baru yang menginformasikan informasi jumlah menu yang harus disiapkan oleh team gizi setiap sesi pemberian makanan
Ada Table master makanan untuk tambahan menu dan makanan non diet
ada menu untuk mengisi jadwal makanan selama 1 bulan untuk pasien non diet.
ada menu print stiker yang isinya nama pasien, RM,kamar
ada menu print summary list untuk pemberianmakan yang berisi nama nomer RM, Tanggal lahir pasien, kamar, diet, analisa waste (free text), jam pemberian
Ada menu input di pasien untuk jam pemberian dan analisa waste. Jika jam pemberian sudah di berikan otomatis status pasien sudah diberikan makan. Jika lebih dari 30 dari jadwal menu pasien maka otomatis ada pop up box yang harus diisi alasan telat memberikan makan (Free text)
| 10 | HCU | HCU, VK (Kamar Bersalin), Patologi Anak, Ruang Isolasi, Fisiologi Anak | Untuk HCU ada tambahan untuk kirim ke ruangan fisiologi anak dan kamar rawat inap
Nama VK Diganti dengan kamar bersalin
Untuk form rujuk ada pilihan data base nama rumah sakit rujukan
Untuk View KSPR di pindahdi Poli
Untuk bayi fisiologi menunya sama seperti rawat inap hanya untuk kamarnya diganti menjadi box
untuk bayi pathologi ada bayi pathologi 1 sampai bayi pathologi 8 dan semuanya masuk non kelas
tampilan bayi pathologi sama seperti rawat inap
untuk form assestment penulisan tanda vital menggunakan huruf "v"
| 11 | RAWAT JALAN | POLI | Menu Periksa Pasien Untuk Tab Background untuk menu keluhan masuk ada tombol simpan tersendiri. Karena bisa jadi pasien tidak memiliki alergi.
Untuk Pasien BPJS Nomer Asuransinya tidak muncul di menu data pasien poli rawat jalan menu periksa pasien
Untuk Pekerjaan Pasien di Rawat Jalan tidak muncul. Nama instansi pekerjaan diganti dengan pekerjaan di menu periksa pasien kemudian data pasien
Untuk data pasien yang direschedule untuk RM Pasien Berubah tidak sesuai dengan nomer RM yang lama.
Untuk Menu Bayar pada kasir rawat jalan notifikasi ketika cursor didekati ke itu adalah klik untuk bayar
BATCH 3 | 11 | HR | HR | Untuk insentif di halaman 2 point 3, ada tambahan tunjangan jabatan dan THR.berbeda dan dihitung berdasarkan master data jabatan Pegawai secara otomatis
Ada Bedah,
untuk perhitungan gaji ada tambahan 3 komponen - Tunjangan jabatan - THR - Tunjangan Pelatihan Untuk tunjangan jabatan dan THR itu otomatis sedangkan untuk tunjangan pelatihan itu manual
Untuk riwayat pelatihan dan riwayat seminar dijadikan 1 menjadi riwayat pelatihan/seminar. Ute ke 2nya di gabung menjadi : 1.Jenis Pelatihan / Seminar 2. Tingat Pelatihan / Seminar ( Regional/Nasional) 3. Satuan Kredit Profesi 4. Tanggal 5. Jumlah Jam (20 Jam Pertahun) jika kurang dari 20 jama tunjangan pelatihan tidak keluar
Untuk Menu "TMT" jabatan ada tanggal mulai jabatan dan akhir jabatan
untuk penilaian setiap karyawan adalah 1 atasan dan 1 bawahan. Untuk staf dengan level terendah hanya atasan untuk assesestmentnya
Untuk faktor kewenanangan itu dibuat manual
untuk tabel list karyawan halaman 5 ditambahkan tabel dan filter : kelompok insentif, riwayat pelatihan, perguruan tinggi, strata pendidikan,profesi, ruangan, unit kerja,usia (ada filter batas atas dan batas bawah), masa kerja (ada batas atas dan batas bawah)
untuk resolusi foto agar bisa diprint resolusi minimal harus 500 x 500 pixel
BPJS Ketenagakerjaan diganti pilihan : JKK + JKM JKK + JKM + JHT JKK + JkM + JHT + JP

## Sheet3
No | Kondisi | Dari | Untuk
1 | Pendaftaran Poli Rawat Jalan (Anak, penyakit Dalam, Kandungan, Gigi) | Pendaftaran | Poli, RM, Kasir rawat jalan
2 | Pendaftaran IGD | Pendaftaran | IGD, RM, Kasir rawat jalan
3 | Pendaftaran Labolatorium | Pendaftaran | IGD, RM,Kasir rawat jalan
4 | Reservasi IGD | Reservasi IGD | Pendaftaran
5 | Permohonan Rawat inap | IGD | Pendaftaran
6 | Pendaftaran Mendaftarkan Pasien rawat inap | Pendaftaran | IGD, Kasir rawat inap, RM, Gizi, Farmasi
7 | Poli mengirim ke IGD | Poli | IGD
8 | Poli memulangkan Pasien | Poli | Kasir Rawat Jalan
9 | Poli Mengirim ke Penunjang | Poli | Penunjang
10 | Penunjang menyelesaikan pemeriksaan permintaan dari Poli | Penunjang | Poli
11 | IGD mengirim pasien ke penunjang | IGD | Penunjang
12 | Penunjang menyelesaikan pemeriksaan permintaan dari IGD | Penunjang | IGD
13 | IGD mengirim pasien ke Rawat inap | IGD | Rawat inap
14 | IGD mengirim pasien ke OK | IGD | OK
15 | IGD mengirim pasien ke HCU | IGD | HCU
16 | IGD mengirim pasien ke Isolasi | IGD | Isolasi
17 | IGD mengirim pasien ke Kamar Bersalin (VK) | IGD | VK
18 | IGD mengirim pasien ke Patologi Anak | IGD | Pathologi Anak
19 | IGD mengirim pasien ke Fisiologi Anak | IGD | Fisiologi Anak
20 | IGD mengirim pasien rujuk ke rumah sakit lain | IGD | Kasir rawat jalan, RM
21 | IGD memulangkan Pasien | IGD | Kasir rawat jalan
22 | Rawat Inap Mengirim Pasien ke Penunjang | Rawat Inap | Penunjang
23 | Penunjang menyelesaikan pemeriksaan permintaan dari rawat inap | Penunjang | Rawat inap
24 | Rawat inap mengirim pasien ke OK | Rawat Inap | OK
25 | Rawat Inap mengirim pasien ke HCU | Rawat Inap | HCU
26 | Rawat Inap mengirim pasien ke Isolasi | Rawat Inap | Isolasi
27 | Rawat Inap mengirim pasien ke Kamar Bersalin (VK) | Rawat Inap | VK
28 | Rawat Inap mengirim pasien ke Patologi Anak | Rawat Inap | Pathologi Anak
29 | Rawat Inap mengirim pasien ke Fisiologi Anak | Rawat Inap | Fisiologi Anak
30 | Rawat Inap mengirim pasien rujuk ke rumah sakit lain | Rawat Inap | Kasir Rawat inap, gizi, RM, farmasi,Pendaftaran
31 | Rawat Inap memulangkan Pasien | Rawat Inap | Kasir Rawat inap, gizi, RM, farmasi,Pendaftaran
32 | OK Mengirim Pasien ke Penunjang | OK | Penunjang
33 | Penunjang menyelesaikan pemeriksaan permintaan dari OK | Penunjang | OK
34 | OK mengirim pasien ke Rawat Inap | OK | Rawat Inap
35 | OK mengirim pasien ke HCU | OK | HCU
36 | OK mengirim pasien ke Isolasi | OK | Isolasi
37 | OK mengirim pasien ke Kamar Bersalin (VK) | OK | VK
38 | OK mengirim pasien ke Patologi Anak | OK | Pathologi Anak
39 | OK mengirim pasien ke Fisiologi Anak | OK | Fisiologi Anak
40 | OK mengirim pasien rujuk ke rumah sakit lain | OK | Kasir Rawat inap, gizi, RM, farmasi,Pendaftaran
41 | HCU Mengirim Pasien ke Penunjang | HCU | Penunjang
42 | Penunjang menyelesaikan pemeriksaan permintaan dari HCU | Penunjang | HCU
43 | HCU mengirim pasien ke Rawat Inap | HCU | Rawat Inap
44 | HCU mengirim pasien ke OK | HCU | OK
45 | HCU mengirim pasien ke Isolasi | HCU | Isolasi
46 | HCU mengirim pasien ke Kamar Bersalin (VK) | HCU | VK
47 | HCU mengirim pasien ke Patologi Anak | HCU | Pathologi Anak
48 | HCU mengirim pasien ke Fisiologi Anak | HCU | Fisiologi Anak
49 | HCU mengirim pasien rujuk ke rumah sakit lain | HCU | Kasir Rawat inap, gizi, RM, farmasi,Pendaftaran
50 | Isolasi Mengirim Pasien ke Penunjang | Isolasi | Penunjang
51 | Penunjang menyelesaikan pemeriksaan permintaan dari Isolasi | Penunjang | Isolasi
52 | Isolasi mengirim pasien ke Rawat Inap | Isolasi | Rawat Inap
53 | Isolasi mengirim pasien ke OK | Isolasi | OK
54 | Isolasi mengirim pasien ke HCU | Isolasi | HCU
55 | Isolasi mengirim pasien ke Kamar Bersalin (VK) | Isolasi | VK
56 | Isolasi mengirim pasien ke Patologi Anak | Isolasi | Pathologi Anak
57 | Isolasi mengirim pasien ke Fisiologi Anak | Isolasi | Fisiologi Anak
58 | Isolasi mengirim pasien rujuk ke rumah sakit lain | Isolasi | Kasir Rawat inap, gizi, RM, farmasi,Pendaftaran
59 | Kamar Bersalin (VK) Mengirim Pasien ke Penunjang | VK | Penunjang
60 | Penunjang menyelesaikan pemeriksaan permintaan dari Kamar Bersalin (VK) | Penunjang | Isolasi
61 | Kamar Bersalin (VK) mengirim pasien ke Rawat Inap | VK | Rawat Inap
62 | Kamar Bersalin (VK) mengirim pasien ke OK | VK | OK
63 | Kamar Bersalin (VK) mengirim pasien ke HCU | VK | HCU
64 | Kamar Bersalin (VK) mengirim pasien ke Isolasi | VK | VK
65 | Kamar Bersalin (VK) mengirim pasien ke Patologi Anak | VK | Pathologi Anak
66 | Kamar Bersalin (VK) mengirim pasien ke Fisiologi Anak | VK | Fisiologi Anak
67 | Kamar Bersalin (VK) mengirim pasien rujuk ke rumah sakit lain | VK | Kasir Rawat inap, gizi, RM, farmasi,Pendaftaran
68 | Fisiologi Anak Mengirim Pasien ke Penunjang | Fisiologi Anak | Penunjang
69 | Penunjang menyelesaikan pemeriksaan permintaan dari Fisiologi Anak | Penunjang | Isolasi
70 | Fisiologi Anak mengirim pasien ke Rawat Inap | Fisiologi Anak | Rawat Inap
71 | Fisiologi Anak mengirim pasien ke OK | Fisiologi Anak | OK
72 | Fisiologi Anak mengirim pasien ke HCU | Fisiologi Anak | HCU
73 | Fisiologi Anak mengirim pasien ke Isolasi | Fisiologi Anak | Isolasi
74 | Fisiologi Anak mengirim pasien ke Patologi Anak | Fisiologi Anak | Pathologi Anak
75 | Fisiologi Anak mengirim pasien ke kamar Bersalin (VK) | Fisiologi Anak | Kamar Bersalin (VK)
76 | Fisiologi Anak mengirim pasien rujuk ke rumah sakit lain | Fisiologi Anak | Kasir Rawat inap, gizi, RM, farmasi,Pendaftaran
77 | Pathologi Anak Mengirim Pasien ke Penunjang | Fisiologi Anak | Penunjang
78 | Penunjang menyelesaikan pemeriksaan permintaan dari Pathologi Anak | Penunjang | Isolasi
79 | Pathologi Anak mengirim pasien ke Rawat Inap | Fisiologi Anak | Rawat Inap
80 | Pathologi Anak mengirim pasien ke OK | Fisiologi Anak | OK
81 | Pathologi Anak mengirim pasien ke HCU | Fisiologi Anak | HCU
82 | Pathologi Anak mengirim pasien ke Isolasi | Fisiologi Anak | Isolasi
83 | Pathologi Anak mengirim pasien ke Patologi Anak | Fisiologi Anak | Fisiologi Anak
84 | Pathologi Anak mengirim pasien ke kamar Bersalin (VK) | Fisiologi Anak | Kamar Bersalin (VK)
85 | Pathologi Anak mengirim pasien rujuk ke rumah sakit lain | Fisiologi Anak | Kasir Rawat inap, gizi, RM, farmasi,Pendaftaran